## Tabelle2
ID | Vorgänger |  |  | Nachfolger |  |  | D
A |  |  |  | B | C |  | 6
B | A |  |  | D |  |  | 7 | [17 empty] | FAZ |  | FEZ
C | A |  |  | E |  |  | 4 | [17 empty] | ID
D | B |  |  | F |  |  | 5 | [17 empty] | D | GP | FP
E | C |  |  | H |  |  | 9 | [17 empty] | SAZ |  | SEZ
F | D |  |  | G |  |  | 3
G | F |  |  | I |  |  | 3 | [17 empty] | FAZ | Frühester Anfangszeitpunkt
H | E |  |  | I |  |  | 7 | [17 empty] | SAZ | Spätester Anfangszeitpunkt
I | G | H |  |  |  |  | 9 | [17 empty] | FEZ | Frühester Endzeitpunkt
[25 empty] | SEZ | Spätester Endzeitpunkt
[25 empty] | D | Dauer
|  |  |  | 0 |  | 6 |  |  | 6 |  | 13 | 13 |  | 18 |  | 18 |  | 21 | 21 |  | 24 |  |  |  | GP | Gesamter Puffer (SAZ–FAZ=SEZ–FEZ )
|  |  |  | A |  |  |  |  | B |  |  | D |  |  |  | F |  |  | G | [5 empty] | FP | Freier Puffer (FAZ-Nachfolger – FEZ)
|  |  |  | 6 | 0 | 0 |  |  | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 |  | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2
|  |  |  | 0 |  | 6 |  |  | 8 |  | 15 | 15 |  | 20 |  | 20 |  | 23 | 23 |  | 26
[9 empty] | 6 |  | 10 | 10 |  | 19 |  | 19 |  | 26 |  |  |  | 26 |  | 35
[9 empty] | C |  |  | E |  |  |  | H | [5 empty] | I
[9 empty] | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 0 |  |  |  | 9 | 0
[9 empty] | 6 |  | 10 | 10 |  | 19 |  | 19 |  | 26 |  |  |  | 26 |  | 35
FAZ |  | FEZ | ← Früheste
A |  |  | ← ID
D | GP | FP | ← Dauer & Puffer: |  |  |  |  | GP: | Gesamtpuffer im Projekt |  |  |  |  | FP: | Freier Puffer bis zum nächsten Arbeitspaket
SAZ |  | SEZ | ← Späteste
Anfangszeit → |  | Endzeit →

## Tabelle3
ID | Vorgänger |  |  | Nachfolger |  |  | D
A |  |  |  | B | C |  | 6
B | A |  |  | D |  |  | 7 | [6 empty] | FAZ |  | FEZ
C | A |  |  | D |  |  | 4 | [6 empty] | ID
D | B | C |  | E |  |  | 5 | [6 empty] | D | GP | FP
E | D | [5 empty] | 9 | [6 empty] | SAZ |  | SEZ
[14 empty] | FAZ | Frühester Anfangszeitpunkt
0 |  | 6 |  |  | 6 |  | 13 | [6 empty] | SAZ | Spätester Anfangszeitpunkt
A |  |  |  |  | B | [8 empty] | FEZ | Frühester Endzeitpunkt
6 | 0 | 0 |  |  | 7 | 0 | 0 | [6 empty] | SEZ | Spätester Endzeitpunkt
0 |  | 6 |  |  | 6 |  | 13 | [6 empty] | D | Dauer
[14 empty] | GP | Gesamter Puffer (SAZ–FAZ=SEZ–FEZ )
[14 empty] | FP | Freier Puffer (FAZ-Nachfolger – FEZ)
[5 empty] | 6 |  | 10 | 13 |  | 18 | 18 |  | 27
[5 empty] | C |  |  | D |  |  | E
[5 empty] | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
[5 empty] | 9 |  | 13 | 13 |  | 18 | 18 |  | 27
| FAZ |  | FEZ
| ID |  |  |  | Kritischer Pfad
| D | GP | FP
| SAZ |  | SEZ
| FAZ | Frühester Anfangszeitpunkt
| SAZ | Spätester Anfangszeitpunkt
| FEZ | Frühester Endzeitpunkt
| SEZ | Spätester Endzeitpunkt
| D | Dauer
| GP | Gesamter Puffer (SAZ–FAZ=SEZ–FEZ )
| FP | Freier Puffer (FAZ-Nachfolger – FEZ)