## PSP
Beispiel: Projektstrukturplan PSP
Online-Shop CNL AG
1
PSP-ID | Arbeitspaket | MA | Entwicklung |  | Produkte |  | Kundenbetreuung
1.1.1 | Datenbank erstellen | Daniel | 1.1 | Daniel | 1.2 | Heiko | 1.3 | Khan
1.2.1 | Produkte kategorisieren | Heiko
1.2.2 | Produkte erfassen | Heiko
1.2.3 | Produktfotos erstellen | Nashwan | Datenbank erstellen |  | Produkte kategorisieren |  | Handbücher
1.2.4 | Produktfotos bearbeiten | Nashwan | 1.1.1 | Daniel | 1.2.1 | Heiko | 1.3.1 | Khan
1.1.2 | Template auswählen | Daniel
1.1.3 | Seitenstruktur einrichten | Daniel
1.1.4 | Datenbank einbinden | Daniel | Template auswählen |  | Produkte erfassen |  | Tests
1.1.5 | Zahlungsdienste einbinden | Laleh | 1.1.2 | Daniel | 1.2.2 | Heiko | 1.3.2 | Khan
1.1.6 | Bewertungssystem anpassen | Laleh
1.3.1 | Handbücher erstellen | Khan
1.3.2 | Tests | Khan | Seitenstruktur einrichten |  | Produktfotos erstellen |  | Auftraggeber-Präsentation
1.1.7 | Korrekturen | Laleh | 1.1.3 | Daniel | 1.2.3 | Nashwan | 1.3.3 | Chris
1.3.3 | Auftraggeber-Präsentation | Chris
1.1.8 | eventuelle Korrekturen | Laleh
1.1.9 | Onlinestellung | Daniel | Datenbank einbinden |  | Produktfotos bearbeiten
|  |  | 1.1.4 | Daniel | 1.2.4 | Nashwan
Zahlungsdienste einbinden
|  |  | 1.1.5 | Laleh
Bewertungssystem anpassen
|  |  | 1.1.6 | Laleh
Korrekturen
|  |  | 1.1.7 | Laleh
eventuelle Korrekturen
|  |  | 1.1.8 | Laleh
Onlinestellung
|  |  | 1.1.9 | Daniel

## Netzplan (hidden)
PSP-ID | Arbeitspaket |  |  | Vorgänger | Nachfolger | Aufwand | Personen | Kapazität | Dauer
1.2.1 | Datenbank erstellen |  |  |  | 1.1.1, 1.2.2 | 5 | 1 | 100% | 5
1.1.1 | Produkte kategorisieren |  |  | 1.2.1 | 1.1.2, 1.1.3 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1.2.1 | 1.1.1 | 1.1.2 |  | 1.2.4 | 1.2.5 | 1.2.6 | 1.3.2 | 1.2.7 | 1.3.3 | 1.2.8 | 1.2.9
1.1.2 | Produkte erfassen |  |  | 1.1.1 | 1.2.4 | 4 | 1 | 100% | 4 | 5 | 1 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0
1.1.3 | Produktfotos erstellen |  |  | 1.1.1 | 1.1.4 | 3 | 1 | 100% | 3
1.1.4 | Produktfotos bearbeiten |  |  | 1.1.3 | 1.2.4 | 7 | 2 | 77.5% | 5
1.2.2 | Template auswählen |  |  | 1.2.1 | 1.2.3 | 1 | 1 | 100% | 1
1.2.3 | Seitenstruktur einrichten |  |  | 1.2.2 | 1.2.4, 1.3.1 | 3 | 1 | 100% | 3
1.2.4 | Datenbank einbinden |  |  | 1.1.2, 1.1.4, 1.2.3 | 1.2.5 | 2 | 2 | 77.5% | 1 |  |  | 1.1.3 | 1.1.4
1.2.5 | Zahlungsdienste einbinden |  |  | 1.2.4 | 1.2.6 | 2 | 2 | 77.5% | 1 |  |  | 3 | 5
1.2.6 | Bewertungssystem anpassen |  |  | 1.2.5 | 1.3.2 | 2 | 2 | 77.5% | 1
1.3.1 | Onlinehilfe erstellen |  |  | 1.2.3 | 1.2.9 | 10 | 1 | 45% | 22
1.3.2 | Tests |  |  | 1.2.6 | 1.2.7 | 3 | 1 | 100% | 3
1.2.7 | Korrekturen |  |  | 1.3.2 | 1.3.3 | 3 | 2 | 77.5% | 2
1.3.3 | Auftraggeber-Präsentation |  |  | 1.2.7 | 1.2.8 | 1 | 1 | 100% | 1 |  | 1.2.2 | 1.2.3 | 1.3.1
1.2.8 | eventuelle Korrekturen |  |  | 1.3.3 | 1.2.9 | 5 | 2 | 77.5% | 3 |  | 1 | 3 | 22
1.2.9 | Onlinestellung |  |  | 1.3.1, 1.2.8 |  | 1 | 1 | 100% | 1
Früheste | Anfangszeit |  | Endzeit
PSP-ID
| Dauer | Gesamtpuffer | Freier Puffer
Späteste | Anfangszeit |  | Endzeit
| FAZ |  | FEZ
ID
| D | GP | FP
| SAZ |  | SEZ
FAZ | = | FEZ_Vorgänger
FEZ | = | FAZ + D
FEZ | = | FAZ + D
FAZ | = | FEZ_Vorgänger

## Gantt (hidden)
PSP-ID | Arbeitspaket | Vorgänger | Nachfolger | Dauer |  | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 2021-11-20 | 2021-11-21 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 2021-11-27 | 2021-11-28 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 2021-12-04 | 2021-12-05 | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 2021-12-11 | 2021-12-12 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 2021-12-25 | 2021-12-26 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2022-01-01 | 2022-01-02 | 2022-01-03 | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | Hr. Karl | Fr. Groß | Hr. Nguyen
1.2.1 | Datenbank erstellen |  | 1.1.1, 1.2.2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [50 empty] | 100%
1.1.1 | Produkte kategorisieren | 1.2.1 | 1.1.2, 1.1.3 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | [46 empty] | 100%
1.1.2 | Produkte erfassen | 1.1.1 | 1.2.4 | 4 | 4 | [8 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [39 empty] | 100%
1.1.3 | Produktfotos erstellen | 1.1.1 | 1.1.4 | 3 | 3 | [8 empty] | 1 | 1 |  | 1 | [42 empty] | 100%
1.1.4 | Produktfotos bearbeiten | 1.1.3 | 1.2.4 | 5 | 5 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [35 empty] | 100% |  | 55%
1.2.2 | Template auswählen | 1.2.1 | 1.2.3 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | [47 empty] | 100%
1.2.3 | Seitenstruktur einrichten | 1.2.2 | 1.2.4, 1.3.1 | 3 | 3 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | [44 empty] | 100%
Seitenstruktur & Datenbank fertig
1.2.4 | Datenbank einbinden | 1.1.2, 1.1.4, 1.2.3 | 1.2.5 | 1 | 1 | [21 empty] | 1 | [33 empty] | 100% | 55%
1.2.5 | Zahlungsdienste einbinden | 1.2.4 | 1.2.6 | 1 | 1 | [22 empty] | 1 | [32 empty] | 100% | 55%
1.2.6 | Bewertungssystem anpassen | 1.2.5 | 1.3.2 | 1 | 1 | [23 empty] | 1 | [31 empty] | 100% | 55%
1.3.1 | Onlinehilfe erstellen | 1.2.3 | 1.2.9 | 22 | 22 | [11 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [12 empty] | 45%
1.3.2 | Tests | 1.2.6 | 1.2.7 | 3 | 3 | [24 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | [27 empty] | 100%
1.2.7 | Korrekturen | 1.3.2 | 1.3.3 | 2 | 2 | [29 empty] | 1 | 1 | [24 empty] | 100% | 55%
| Beta-Release | [60 empty] | 55%
1.3.3 | Auftraggeber-Präsentation | 1.2.7 | 1.2.8 | 1 | 1 | [35 empty] | 1 | [20 empty] | 100%
1.2.8 | eventuelle Korrekturen | 1.3.3 | 1.2.9 | 3 | 3 | [36 empty] | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 100% | 55%
Release
1.2.9 | Onlinestellung | 1.3.1, 1.2.8 |  | 1 | 1 | [44 empty] | 1 | [10 empty] | 100%